BÀI KIỂM TRA

BỐI CẢNH CHUNG

Công ty ABC có 300 nhân viên văn phòng. Mỗi sáng, nhân viên phải xuống sảnh ghi tên vào sổ đặt cơm trưa trước 9h30 và chọn 1 trong 4 suất ăn do nhà bếp nấu. Bộ phận hành chính đếm sổ, gọi điện báo số lượng cho nhà bếp, cuối tháng cộng tiền và trừ vào lương.

Những vấn đề đang gặp:

- Nhân viên đi công tác hoặc làm từ xa không đặt được suất ăn.

- Sổ giấy hay bị ghi nhầm tên và nhầm món.

- Hành chính mất khoảng 45 phút mỗi sáng chỉ để tổng hợp số liệu.

- Nhà bếp không biết trước tỷ lệ chọn từng món nên thường xuyên nấu thừa hoặc thiếu.

- Nhân viên không tự tra được trong tháng mình đã đặt bao nhiêu bữa và hết bao nhiêu tiền.

Công ty quyết định xây dựng ứng dụng SmartCanteen để giải quyết các vấn đề trên. Bạn là thành viên của Scrum Team nhận dự án này.

BÀI 1 – PHÂN RÃ YÊU CẦU

Cho Epic: "Đặt và quản lý suất ăn của nhân viên".

a)Viết 2 Feature thuộc Epic trên.

1.đặt xuất ăn 2.quản lý đặt xuất ăn

b)Viết 2 User Story theo đúng cấu trúc "Là… tôi muốn… để…", mỗi story thuộc một Feature khác nhau ở câu a.

- là nhân viên tôi muốn đặt xuất ăn để ngày hôm sau tôi có cơm ở công ty - Là 1 nhân viên tôi muốn hủy xuất ăn đã đặt để ko bị mất tiền

c)Nêu 1 hạng mục công việc thuộc Epic này nhưng là Task kỹ thuật chứ không phải User Story, và giải thích ngắn gọn vì sao.

Thiết kế cơ sở dữ liệu để lưu thông tin xuất ăn và lịch sử đặt Giải thích:vì đây là công việc kỹ thuật để xây dụng hệ thống ko mô tả nhu câu người dùng nên ko phải user story

BÀI 2 – CHẨN ĐOÁN VÀ VIẾT LẠI USER STORY

Hai User Story dưới đây do một thành viên mới viết. Với mỗi story: chỉ ra tiêu chí INVEST bị vi phạm rõ nhất, giải thích trong 1 câu, rồi viết lại cho đạt chuẩn.

Story A:

"Là người dùng, tôi muốn ứng dụng chạy nhanh và dễ dùng để tôi cảm thấy hài lòng."

Tiêu chí INVEST vi phạm rõ nhất: Testable Giải thích: “Chạy nhanh”, “dễ dùng” và “cảm thấy hài lòng” không có tiêu chí cụ thể để kiểm thử Là nhân viên tôi muốn xem danh sách xuất ăn trong thời gian tối đa 2 giây để nhanh chongs chọn món

Story B:

"Là nhân viên, tôi muốn có đầy đủ tính năng quản lý bữa trưa gồm đặt suất, hủy suất, đổi món, xem lịch sử, xem công nợ tháng, xuất báo cáo và đánh giá món ăn, để tôi chủ động với bữa trưa của mình."

Tiêu chí INVEST vi phạm rõ nhất: Small Giải thích: Story chứa quá nhiều chức năng khác nhau nên quá lớn và khó hoàn thành trong một Sprint. Là nhân viên tôi muốn xem lịch sử suất ăn trong tháng để theo dõi các bữa ăn của mình

BÀI 3 – VIẾT ACCEPTANCE CRITERIA

Cho User Story sau:

"Là nhân viên, tôi muốn hủy suất cơm đã đặt trước 9h30 của ngày ăn, để tôi không bị tính tiền bữa mình không ăn."

Viết 3 Acceptance Criteria theo cấu trúc Given – When – Then vào bảng dưới. Yêu cầu: AC-01 cho luồng thành công, AC-02 cho trường hợp quá giờ hủy, AC-03 do bạn tự chọn (một trường hợp ngoại lệ khác). Mỗi tiêu chí đúng được 1,0 điểm.

| Mã | Nội dung tiêu chí |
| --- | --- |
| AC-01 | Given :nhân viên đã đặt xuất ăn nhưng chưa đến giờ ăn cơm trưa When :nhân viên hủy xuất ăn Then :hệ thống sẽ hủy suất ăn và ko tính tiền suất đó |
| AC-02 | Given :nhân viên đã đặt xuất ăn nhưng đã quá giờ ăn trưa When :nhân viên hủy suất ăn Then :hệ thống hủy suất ăn nhưng vẫn tính tiền suất đó |
| AC-03 | Given :nhân viên đã đặt xuất ăn nhưng ko có suất ăn When :nhân viên chọn hủy suất ăn Then :hệ thống thông báo ko có suất ăn để hủy |

BÀI 4 – ƯU TIÊN VÀ LẬP KẾ HOẠCH SPRINT

Product Backlog của dự án SmartCanteen đã được ước lượng như sau. Velocity của nhóm trong 3 Sprint gần nhất lần lượt là 18, 22 và 20 Story Point. Sprint kế tiếp kéo dài 2 tuần, nhân sự không thay đổi.

a) Điền mức ưu tiên MoSCoW cho từng hạng mục, sau đó giải trình lựa chọn cho 2 hạng mục bất kỳ.

| Mã | Hạng mục | Story Point | MoSCoW |
| --- | --- | --- | --- |
| SC-01 | Nhân viên đặt suất ăn cho ngày hôm sau | 5 | Must |
| SC-02 | Nhân viên hủy suất ăƯn trước giờ chốt | 3 | Must |
| SC-03 | Hành chính xem báo cáo tổng hợp số suất theo món mỗi ngày | 8 | Must |
| SC-04 | Nhân viên xem lịch sử đặt và số tiền phải trả trong tháng | 5 | Should |
| SC-05 | Nhân viên đánh giá món ăn sau bữa trưa | 3 | Could |
| SC-06 | Đăng nhập bằng tài khoản nội bộ của công ty | 8 | Must |
| SC-07 | Chia sẻ thực đơn tuần lên fanpage công ty | 2 | Won’t |

Giải trình:

SC-01 – Must: Đây là chức năng chính của hệ thống không có thì nhân viên không thể đặt cơm. SC-03 – Must: Giúp hành chính tự động tổng hợp số lượng giảm thời gian xử lý và giúp nhà bếp chuẩn bị món chính xác hơn

b)Chọn các hạng mục đưa vào Sprint kế tiếp, ghi rõ tổng Story Point và căn cứ lựa chọn.

Velocity trung bình :(18+22+20)/3=20 Các hạng mục :SC-01,SC-02,SC-03 Tổng:16 Căn cứ lựa chọn là: ưu tiên chọn các hạng mục có MoSCoW là Must

c)Viết Sprint Goal cho Sprint đó.

Hoàn thành các chức năng cốt lõi giúp đặt hủy suất ăn và theo dõi số lượng suất ăn theo món

d)Đến hết ngày làm việc thứ 5 của Sprint, số Story Point còn lại được ghi nhận như sau:

| Ngày làm việc | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đường lý tưởng | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 |
| Đường thực tế | 20 | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 |

Nhận xét tình hình Sprint và đề xuất 1 hành động cụ thể cho nhóm:

Sau 5 ngày làm việc nhóm thì nhóm còn thực tế là 15sp ,đường lý tưởng là 10sp nên nhóm bị chậm 5sp so với kế hoạch Hành động: